監察院採購案件契約書

監察院（以下簡稱甲方）與九茹印刷有限公司（以下簡稱乙方），雙方同意依政府採購法(以下簡稱採購法)及其主管機關訂定之規章訂定本契約，共同遵守。其條款如下：

一、履約標的

編印監察院「國際監察制度綜覽」。

二、工作範圍

如甲方所提之「國際監察制度綜覽」編印規範。

三、契約總價

(一)新臺幣7萬9,800元（含稅）。依實際印製頁數比例調整計價，付款前後市價如有變動，乙方概不得以任何理由要求調整。

(二)實際付款總金額扣除契約總價，超過契約總價20％，非經甲方同意，乙方不得繼續履約（取得同意期間可於履約期限扣除）。

四、付款方式

於驗收合格後，甲方依規定程序一次給付標的物價款予乙方。

五、履約保證金

乙方應於簽約日前繳交新臺幣4,000元整予甲方，做為履約保證金；甲方於驗收合格後，乙方如無違約情事，甲方依規定程序，無息一次發還。

因不可歸責於乙方之事由，致終止或解除契約或暫停履約者，履約保證金得提前發還。但屬暫停履約者，於暫停原因消滅後應重新繳納履約保證金。

乙方所繳納之履約保證金部分或全部不予發還之情形：

1.有採購法第50條第1項第3款至第5款情形之一，依同條第2項前段得追償損失者，與追償金額相等之保證金。

2.違反採購法第65條規定轉包者，全部保證金。

3.擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。

4.因可歸責於乙方之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金。

5.查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理，其不合格部分及所造成損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。

6.未依契約規定期限或甲方同意之延長期限履行契約之一部或全部，其逾期違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。

7.須返還已支領之契約價金而未返還者，與未返還金額相等之保證金。

8.未依契約規定延長保證金之有效期者，其應延長之保證金。

9.其他因可歸責於乙方之事由，致甲方遭受損害，其應由乙方賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之保證金。

保證金以定期存款單、連帶保證書、連帶保證保險單或擔保信用狀繳納者，其繳納文件之格式依採購法之主管機關於「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」所訂定者為準。

六、履約期限

乙方應於民國106年11月15日前，完成全部標的物之交貨。

履約期限延期：

1.契約履約期間，有下列情形之一，且確非可歸責於乙方，而需展延履約期限者，乙方應於事故發生或消失後，檢具事證，儘速以書面向甲方申請展延履約期限。甲方得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。

(1)發生契約規定不可抗力之事故。

(2)甲方要求全部或部分暫停履約。

(3)因辦理契約變更或增加履約標的數量或項目。

(4)甲方應辦事項未及時辦妥。

(5)其他非可歸責於乙方之情形，經甲方認定者。

2.前目事故之發生，致契約全部或部分必須停止履約時，乙方應於停止履約原因消滅後立即恢復履約。其停止履約及恢復履約，乙方應儘速向甲方提出書面報告。

七、履約管理

乙方接受甲方或甲方委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。乙方接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束甲方或減少、變更乙方應負之契約責任，甲方亦不對此等指示之後果負任何責任。

甲方及乙方之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。

契約內容有須保密者，乙方未經甲方書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。

乙方履約期間所知悉之甲方機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。

轉包及分包：

1.乙方不得將契約轉包。乙方亦不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第103條規定不得作為分包廠商之廠商為分包廠商。

2.乙方擬分包之項目及分包廠商，甲方得予審查。

3.乙方對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於甲方者，亦同。

4.分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，乙方應更換分包廠商。

5.乙方違反不得轉包之規定時，甲方得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。

6.前目轉包廠商與乙方對甲方負連帶履約及賠償責任。

甲方於乙方履約期間如發現乙方履約品質不符合契約規定，得通知乙方限期改善或改正。乙方逾期未改善，甲方得要求乙方部分或全部停止履約，至乙方改善並經甲方書面同意後方可恢復履約。乙方不得為此要求展延履約期限或補償。

八、驗收

乙方履約所供應或完成之標的，應符合契約規定，並具備一般可接受之專業及技術水準，無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵。

甲方應於接獲乙方通知備驗或可得驗收之程序完成後30日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。

乙方履約結果經甲方驗收有瑕疵者，甲方得要求乙方於期限內改善、拆除、重作、退貨或換貨(以下簡稱改正)。逾期未改正者，依本契約第九條規定計算逾期違約金。但逾期未改正仍在契約原訂履約期限內者，不在此限。

乙方未於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正，甲方得採行下列措施之一：

1.自行或使第三人改善，並得向乙方請求償還改善必要之費用。

2.終止或解除契約或減少契約價金。

因可歸責於乙方之事由，致履約有瑕疵者，甲方除依前二款規定辦理外，並得請求損害賠償。

九、遲延履約

乙方未依照本契約第六條所定期限完成交貨，每逾 1日，按實際付款總金額千分之5計罰。乙方接獲罰款通知，應即給付或自保證金扣抵。

逾期違約金之總額（含逾期未改正之違約金），以契約價金總額之20％為上限。

因可歸責於乙方之事由致延誤履約進度，情節重大者之認定，除招標文件另有規定外，適用採購法施行細則第111條規定。

有關其他之違約罰款，皆依甲方所提之「國際監察制度綜覽」編印規範辦理。

十、權利及責任

乙方應擔保第三人就履約標的，對於甲方不得主張任何權利。

乙方履約，其有侵害第三人合法權益時，應由乙方負責處理並承擔一切法律責任。

乙方履約結果涉及智慧財產權者：

1.甲方有權永久無償利用該著作財產權。

2.甲方取得全部權利。

3.乙方因履行契約所完成之著作，其著作財產權之全部於著作完成之同時讓與甲方，乙方並放棄行使著作人格權。乙方保證對其人員因履行契約所完成之著作，與其人員約定以乙方為著作人，享有著作財產權及著作人格權。

除另有規定外，乙方如在契約使用專利品，或專利性履約方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由乙方依照有關法令規定處理，其費用亦由乙方負擔。

乙方依契約規定應履行之責任，不因甲方對於乙方履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除。

十一、契約變更及轉讓

甲方於必要時得於契約所約定之範圍內通知乙方變更契約（含新增項目），乙方於接獲通知後應向甲方提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，其底價之訂定依採購法第46條之規定辦理。

甲方於接受乙方所提出須變更之事項前，即囑乙方先行施作或供應，其後未依原通知辦理契約變更或僅部分辦理者，應補償乙方所增加之必要費用。

契約之變更，非經甲方及乙方雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。

乙方不得將契約或債權之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公司履行連帶保證、銀行實行權利質權或其他類似情形致有轉讓必要，經甲方書面同意者，不在此限。

十二、契約終止或解除

乙方履約，有下列情形之一，甲方得以書面通知乙方終止或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所受之損失：

1.有採購法第50條第2項前段規定之情形者。

2.有採購法第59條規定得終止或解除契約之情形者。

3.違反不得轉包之規定者。

4.乙方或其人員，犯採購法第87條至第92條之罪，經判決有罪確定者。

5.因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。

6.偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。

7.擅自減省工料情節重大者。

8.無正當理由而不履行契約者。

9.審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。

10.有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。

11.乙方未依契約規定履約，自接獲甲方書面通知之次日起10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。

12.乙方或其人員就本採購案有給付他人不法佣金、回扣、賄賂或其他不正利益之情形。

13.違反法令或其他契約規定之情形，情節重大者。

甲方未依前條規定通知乙方終止或解除契約者，乙方仍應依契約規定繼續履約。

契約經依第1款規定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依其所認定之適當方式，自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。甲方有損失者亦同。

乙方未依契約規定履約者，甲方得隨時通知乙方部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。乙方不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。

本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。雙方並互負保密義務。

十三、爭議處理

雙方因履約而生爭議時，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理。

1.依採購法第85條之1規定向採購申訴審議委員會申請調解。

2.於徵得甲方同意並簽訂仲裁協議書後，依仲裁法規定提付仲裁，並以甲方指定之仲裁處所為其仲裁處所。

3.依採購法第102條規定提出異議、申訴。

4.提起民事訴訟。

5.依其他法律申(聲)請調解。

6.依契約或雙方合意之其他方式處理。

履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：

與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經甲方同意無須履約者不在此限。

乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約部分，要求延長履約期限或免除契約責任。

依採購法第85條之1規定受理調解或第102條規定受理申訴之機構：行政院公共工程委員會設立之採購申訴審議委員會。地址：中華民國臺北市信義區松仁路3號9樓。電話：(02)8789-7530、87897523。

本契約以中華民國法律為準據法，並以甲方所在地之地方法院為第一審管轄法院。

十四、其他：

乙方對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。

乙方履約時不得僱用甲方之人員或受甲方委託辦理契約事項之機構人員。

契約未約定事項，雙方得作成書面且經雙方簽名或蓋章後，視為契約之一部分。

本契約附件包括「國際監察制度綜覽」編印規範、「國際監察制度綜覽」編印預定作業時程表、監察院「建立印製印刷品合格廠商名單須知」、比價紀錄等，均視為契約之一部分。

本契約未載明之事項，依採購法及相關法令之規定辦理。

十五、契約收執

本契約經雙方簽署後生效。本契約正本2份，雙方各執1份；副本3份，由甲方存查。

立契約書人

甲　　  方：監察院

代  表  人：張博雅

簽約代理人：

地　　  址：臺北市忠孝東路1段2號

電　　　話：（02）23413183

乙　　  方：九茹印刷有限公司

代  表  人：許 嘉 麟

地  　　址：新北市板橋區府中路175號

電      話：(02)29660816

中　　　華　　　民　　　國　 106　　年 　    月      　日